## Разработка сайта
svoemedia.ru
ПРОЦЕСС | СО СТОРОНЫ ЗАКАЗЧИКА | ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ | СТОИМОСТЬ
Уточнения по брифу, общение | Предоставление фирстиля | 3 дня | 5000
Составление подробной структуры и прототипирование | Предоставление имеющегося контента, список замечаний | 3 дня | 10000
Предоставление референсов, вариантов типографики и цветовой схемы | Список замечаний | 1 неделя (параллельно с предыдущим шагом) | 15000
Редактура имеющегося текстового материала | Интервью с редактором, своевременное предоставление информации, список замечаний | 3 дня (параллельно с предыдущим шагом) | 20000
Эскизы 2-3 экранов (3 варианта) | Выбор версии, список замечаний | 3-7 дней (частично параллельно с предыдущим шагом) | 15000
Проработка основной страницы | Утверждение, список замечаний | 1.5-2 недели | 60000
Техническая оптимизация и настройка интеграций | Утверждение, список замечаний | 3 дня | 15000
Тестирование | Финальное тестирование проекта перед запуском, корректировки, доступы к доменному имени. | 3 дня | 5000
РАБОТЫ ПО САЙТУ |  | 3 недели - 1 месяц | 145000
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
Прорисовка планировок квартир (в зависимости от количества и степени детализации, стоимость указана за единицу) | 5000-8000
Разработка гайдлайна | 70000
Иные полиграфические материалы - буклеты, презентации (в зависимости от объемов, стоимость за единицу) | 5000-30000
Оплата хостинга Тильды и доступа к админ-панели (в год) | 9000
CRM (в зависимости от выбора CRM и тарифа, приблизительное значение в месяц) | 10000
* возможны иные допрасходы, связанные с интеграцией с различными сервисами (абонентская плата за пользование сервисом) по согласованию с Заказчиком